## About
Created on: | 31 Jul 26 09:25 UTC
Jira Site: | https://ekeskin12.atlassian.net
Jira Query: | "start date[date]" >= -2w ORDER BY created DESC

## Your Jira Issues
Konu Türü | Anahtar | Puan | Özet | Atanan Kişi | Raporlayan | Öncelik | Durum | Çözüm | Oluşturulan | Güncellendi | Bitiş tarihi
Görev | SCRUM-50 | 3 | Mobil Uyumlu Responsive Tasarım | svd.sevde | Elif Keskin | Low | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 12:08 | 2026-07-30 22:05 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-49 | 4 | Fiyatlandırma/Kullanım Takibi (Aşama 4.2) | Nimet Asude Yalçın | Elif Keskin | Low | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 12:07 | 2026-07-22 12:02 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-48 | 4 | Kapalı Beta Altyapısı (Aşama 4.1) | Nimet Asude Yalçın | Elif Keskin | Low | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 12:05 | 2026-07-29 15:17 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-47 | 4 | Bildirim Sistemi | svd.sevde | Elif Keskin | Low | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 12:04 | 2026-07-30 22:05 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-46 | 4 | Tahmin Güven Aralığı Göstergesi | Nimet Asude Yalçın | Elif Keskin | Medium | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 12:02 | 2026-07-22 01:24 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-45 | 4 | PDF/Excel Rapor İndirme | Rida DOĞRUL | Elif Keskin | Medium | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 12:00 | 2026-07-29 21:57 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-44 | 5 | Yük ve Stres Testleri | r.atabey.demir | Elif Keskin | Medium | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 11:59 | 2026-07-28 23:18 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-43 | 5 | Uçtan Uca E2E Testleri | r.atabey.demir | Elif Keskin | Medium | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 11:57 | 2026-07-28 23:18 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-42 | 5 | API Çıktı Formatını Sabitle | r.atabey.demir | Elif Keskin | High | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 11:54 | 2026-07-28 23:18 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-41 | 7 | Kullanıcı Kimlik Doğrulama UI | Elif Keskin | Elif Keskin | High | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 11:52 | 2026-07-28 12:58 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-40 | 6 | Veri Kaynağı Ayarlar Ekranı | Elif Keskin | Elif Keskin | High | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 11:51 | 2026-07-24 12:42 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-39 | 8 | No-Code Dashboard Ana Sayfası | Rida DOĞRUL | Elif Keskin | High | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 11:49 | 2026-07-29 21:57 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-38 | 8 | Grafik Entegrasyonu | r.atabey.demir | Elif Keskin | Highest | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 11:47 | 2026-07-28 23:18 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-37 | 10 | Chat Arayüzü (Frontend) | Elif Keskin | Elif Keskin | Highest | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 11:44 | 2026-07-28 12:58 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-35 | 10 | Aksiyon Planı Üreticisi | Nimet Asude Yalçın | Elif Keskin | Highest | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 11:41 | 2026-07-23 14:45 | 2026-08-02
Görev | SCRUM-34 | 13 | Insight Generator Ajanı (Agent 3) | Rida DOĞRUL | Elif Keskin | Highest | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-21 11:38 | 2026-07-23 13:38 | 2026-08-02
| Total: | 100