## About
Created on: | 17 Jul 26 09:21 UTC
Jira Site: | https://ekeskin12.atlassian.net
Jira Query: | project = SCRUM AND "start date[date]" >= "2026-07-06" AND "start date[date]" <= "2026-07-19" ORDER BY created DESC

## Your Jira Issues
Konu Türü | Anahtar | Puan | Özet | Atanan Kişi | Raporlayan | Öncelik | Durum | Çözüm | Oluşturulan | Güncellendi | Bitiş tarihi
Görev | SCRUM-33 | 3 | Rapor Geçmişi Endpoint'i | svd.sevde | Elif Keskin | Low | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:33 | 2026-07-17 00:03 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-32 | 3 | Sorgu Önbellekleme (Cache) | r.atabey.demir | Elif Keskin | Low | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:31 | 2026-07-12 18:04 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-31 | 4 | ARIMA Modeli Entegrasyonu | Nimet Asude Yalçın | Elif Keskin | Low | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:29 | 2026-07-11 20:18 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-30 | 4 | Performans İzleme | Nimet Asude Yalçın | Elif Keskin | Medium | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:27 | 2026-07-11 21:42 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-29 | 5 | Hata Yönetimi & Yeniden Deneme Logiği | r.atabey.demir | Elif Keskin | Medium | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:24 | 2026-07-12 18:05 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-28 | 5 | Entegrasyon Testleri | r.atabey.demir | Elif Keskin | Medium | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:21 | 2026-07-12 18:04 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-27 | 5 | Snowflake Konnektörü | Elif Keskin | Elif Keskin | Medium | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:20 | 2026-07-07 13:29 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-26 | 7 | Ajan Araçları (Tools) Modülü | Rida DOĞRUL | Elif Keskin | High | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:18 | 2026-07-14 11:41 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-25 | 6 | DB Bağlantı Endpointleri | Elif Keskin | Elif Keskin | High | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:16 | 2026-07-07 12:55 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-24 | 6 | Veri Temizleme Ajanının Entegrasyonu | Rida DOĞRUL | Elif Keskin | High | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:14 | 2026-07-15 12:55 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-23 | 8 | AutoML Model Seçici | Nimet Asude Yalçın | Elif Keskin | High | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:11 | 2026-07-11 20:18 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-22 | 8 | Chat API Endpoint | r.atabey.demir | Elif Keskin | Highest | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:09 | 2026-07-12 18:04 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-21 | 10 | Zaman Serisi Tahmin Motoru (Prophet/LightGBM) | Nimet Asude Yalçın | Elif Keskin | Highest | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:06 | 2026-07-11 20:18 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-20 | 13 | Text-to-SQL Katmanı | Elif Keskin | Elif Keskin | Highest | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 22:01 | 2026-07-07 11:58 | 2026-07-19
Görev | SCRUM-19 | 13 | AI Agent Orchestrator | Rida DOĞRUL | Elif Keskin | Highest | Tamam | Tamamlandı | 2026-07-06 21:58 | 2026-07-13 13:22 | 2026-07-19
| Total: | 100