## About
Created on: | 05 Jul 26 14:53 UTC
Jira Site: | https://ekeskin12.atlassian.net
Jira Query: | updated >= -1w order by updated DESC

## Sprint-1
Konu Türü | Anahtar | Puan | Özet | Atanan Kişi | Raporlayan | Öncelik | Durum | Çözüm | Oluşturulan | Güncellendi | Bitiş tarihi
Görev | SCRUM-1 | 7 | Proje İskeleti | r.atabey.demir | Elif Keskin | Highest | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 15:26 | 2026-07-05 17:31 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-16 | 3 | Docker & Docker - compose | r.atabey.demir | Elif Keskin | Low | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 16:04 | 2026-07-05 17:11 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-14 | 4 | CI/CD Pipeline | r.atabey.demir | Elif Keskin | Medium | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 16:00 | 2026-07-05 16:37 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-13 | 6 | Veri Temizleme Pipeline Prototipi | svd.sevde | Elif Keskin | Medium | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 15:57 | 2026-07-05 15:48 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-9 | 6 | JWT Kimlik Doğrulama Middleware | svd.sevde | Elif Keskin | High | Devam Ediyor | Tamamlandı | 2026-06-27 15:46 | 2026-07-05 15:48 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-6 | 9 | Güvenli Kimlik Bilgisi Yönetimi | r.atabey.demir | Elif Keskin | Highest | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 15:40 | 2026-07-05 13:49 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-15 | 4 | MongoDB Konnektörü | Elif Keskin | Elif Keskin | Low | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 16:02 | 2026-07-04 15:43 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-8 | 6 | MySQL Konnektörü | Rida DOĞRUL | Elif Keskin | High | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 15:43 | 2026-07-04 13:58 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-11 | 3 | Logger & Formatter Yardımcıları | Nimet Asude Yalçın | Elif Keskin | Medium | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 15:53 | 2026-07-04 13:43 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-17 | 2 | Swagger / OpenAI Dokümantasyon Şablonu | Elif Keskin | Elif Keskin | Low | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 16:06 | 2026-07-04 12:42 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-5 | 11 | PII Anonymizer Katmanı | Nimet Asude Yalçın | Elif Keskin | Highest | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 15:37 | 2026-07-04 00:53 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-12 | 5 | AWS S3 Konnektörü | Elif Keskin | Elif Keskin | Medium | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 15:55 | 2026-07-03 21:19 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-4 | 11 | PostgreSQL Konnektörü | Elif Keskin | Elif Keskin | Highest | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 15:34 | 2026-07-03 19:37 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-7 | 9 | Şema Keşif Motoru | Rida DOĞRUL | Elif Keskin | High | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 15:42 | 2026-07-03 18:00 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-3 | 7 | FastAPI Temel Sunucu | Rida DOĞRUL | Elif Keskin | Highest | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 15:31 | 2026-07-02 13:20 | 2026-07-05
Görev | SCRUM-10 | 7 | LangChain Temel Kurulum | Rida DOĞRUL | Elif Keskin | High | Tamam | Tamamlandı | 2026-06-27 15:50 | 2026-07-02 13:19 | 2026-07-05
| Total | 100